Вы новый менеджер проекта, находящегося на стадии исполнения. Предыдущий менеджер перед уходом сообщил вам следующую информацию:

* зафиксированная в базовом плане стоимость проекта – 60 миллионов рублей;
* срок выполнения работ – 60 недель;
* в базовое содержание проекта входят следующие работы: проектирование (занимает 8 недель), разработка 10 микросервисов (разработка каждого занимает 4 недели),  тестирование и завершение проекта (в совокупности занимают 12 недель).

Завершилась 38-я неделя проекта. Из управленческой отчетности вы видите, что к этому моменту израсходовано 42 миллиона рублей. При этом из 10 микросервисов разработано 6. Руководство на очередной статусной встрече хвалит вас за быстрый вход в проект и ожидает исполнения базового плана. Рассчитайте метрики освоенного объема исходя из имеющихся данных.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Метрика** | **Расчет** | **Ответ** | **Интерпретация ответа** |
| PV |  |  |  |
| EV |  |  |  |
| AC |  |  |  |
| BAC |  |  |  |
| CV |  |  |  |
| CPI |  |  |  |
| SV |  |  |  |
| SPI |  |  |  |
| EAC |  |  |  |
| ETC |  |  |  |
| VAC |  |  |  |